Príloha č. 6

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len ako „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

objednávateľom:

názov:	Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie

sídlo:	Podunajská 24, 821 06  Bratislava

štatutárny orgán:	RNDr. Ján Šeffer, CSc., riaditeľ

IČO: 	3081 4081

DIČ:	2020912157

IČ DPH: 	SK2020912157

kontaktná osoba:	Ing. Jana Dirbáková

email, tel.:  	dirbakova@daphne.sk; 02/4552 4019

bankové spojenie:	Tatrabanka, a.s.

IBAN:	      		SK27 1100 0000 0026 6745 5010

Zapísaný v registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

na jednej strane

a

zhotoviteľom:

názov:

sídlo:

štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

kontaktná osoba:

email, tel.:

bankové spojenie:

IBAN:

zápis v ............ registri:

oddiel:

(ďalej len ako „“Zhotoviteľ“)

na strane druhej.

Preambula

Účelom tejto Zmluvy je stanoviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii diela „„Zber údajov pre preverenie výskytu druhov a lesných biotopov v územiach Natura 2000“ - Časť 1: Netopiere - Časť 2: Ryby - Časť 3: Chrobáky - Časť 4: Motýle - Časť 5: Lesy“ (nehodiaca sa časť sa škrtne).

(ďalej aj ako „predmet plnenia“) za podmienok stanovených v tejto Zmluve. Predmet plnenia je financovaný v rámci projektu Úloha siete Natura 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike, kód projektu: LIFE19 IPE/SK/000003, ktorý sa realizuje z finančného príspevku Európskej únie z programu LIFE, z príspevku Ministerstva životného prostredia SR a z vlastných zdrojov obstarávateľa.

Objednávateľ vyhlásil prieskum trhových cien rozoslaním Výzvy na predloženie ponuky na realizáciu zákazky: „Zber údajov pre preverenie výskytu druhov a lesných biotopov v územiach Natura 2000“  delenej na časti:

Časť 1: Netopiere

Časť 2: Ryby

Časť 3: Chrobáky

Časť 4: Motýle

Časť 5: Lesy“

V rámci  prieskumu trhových cien bola vybraná ponuka zhotoviteľa ako úspešného uchádzača na časť zákazky:  Časť 1: Netopiere - Časť 2: Ryby - Časť 3: Chrobáky - Časť 4: Motýle - Časť 5: Lesy“ (nehodiaca sa časť sa škrtne).

- Predmet Zmluvy

  - Na základe tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa vykonať dielo za podmienok a v rozsahu určenom v tejto Zmluve a jej prílohách (ďalej aj ako „predmet plnenia“), ktorým je

„Zber údajov pre preverenie výskytu druhov a lesných biotopov v územiach Natura 2000“ - Časť 1: Netopiere - Časť 2: Ryby - Časť 3: Chrobáky - Časť 4: Motýle - Časť 5: Lesy“ (nehodiaca sa časť sa škrtne).

Predmet plnenia tejto Zmluvy a spôsob jeho odovzdania a prevzatia je bližšie špecifikovaný a definovaný v prílohe č. 1 tejto Zmluvy s názvom Podrobný opis predmetu plnenia (ďalej len ako „Príloha 1“) Podrobnú informáciu o druhoch, biotopoch a lokalitách tvorí Príloha č. 2 (ďalej len ako „Príloha 2“)

  - Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za  predmet plnenia  podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľovi odplatu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a jej prílohách (ďalej iba ako „Odplata").

- Čas a spôsob plnenia predmetu Zmluvy

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celý predmet plnenia najneskôr do 30. 6. 2024.

  - Zhotoviteľ si je osobitne vedomý skutočnosti, že je povinný vykonať predmet plnenia a/alebo jeho jednotlivé časti podľa tejto  Zmluvy v zmysle Prílohy 1  podľa metodiky v nej určenej a  odovzdať ich Objednávateľovi v súlade s podmienkami definovanými v Prílohe 1 nasledovne:

Časť 1 – 4 – záznamy z mapovania aj fotografie elektronicky na e-mailovú adresu zodpovednej osoby Objednávateľa – p. Rastislav Lasák: raslas@daphne.sk

Časť 5 – záznamy z mapovania  v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: raslas@daphne.sk. Fotografie biotopu budú uložené v adresári pomenovanom podľa kódu záznamu a zaslané v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: raslas@daphne.sk

Oneskorené odovzdanie predmetu plnenia a/alebo jeho časti podľa tejto Zmluvy v zmysle Prílohy 1, alebo nedodržanie podmienok spôsobu odovzdania predmetu plnenia a/alebo jeho časti v zmysle Prílohy 1 a 2, sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.

  - Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením predmetu podľa tejto Zmluvy, ak nedodržanie termínu podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy, je spôsobené prekážkami alebo skutočnosťami, ktoré nastali nezávisle od vôle Zhotoviteľa, ako napr. skutočnosťami majúcimi pôvod v prírode, v poveternostných podmienkach, čo musí Zhotoviteľ Objednávateľovi hodnoverne preukázať. O existencii takýchto prekážok alebo skutočností musí Zhotoviteľ vyhotoviť záznam, aby bola Objednávateľovi zjavná príčina omeškania a doba, o ktorú sa predlžuje lehota na vykonanie a odovzdanie čiastkového predmetu plnenia. Záznam musí byť najneskôr do 14 dní od vzniku takejto skutočnosti v písomnej forme doručený Objednávateľovi spolu s hodnoverným preukázaním vzniku a doby trvania takejto prekážky.

  - V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním čiastkových plnení s výnimkou podľa bodov 2.3 vzniká Objednávateľovi právo na úrok z omeškania vo výške 0,03% z ceny dohodnutej za toto čiastkové plnenie určené podľa rozpočtu v Prílohe 2 tejto Zmluvy, a to za každý aj začatý deň omeškania.

- Odplata

  - Zmluvné strany sa dohodli v súlade s ust. § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, že celková cena za predmet plnenia podľa tejto Zmluvy predstavuje sumu maximálne vo výške ......................... € bez DPH (slovom ...................), sadzba DPH ..... %, výška DPH .........................  € (slovom .............), suma spolu s DPH......................... € (slovom .............). Cena je konečná a záväzná a zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa na riadne vykonanie predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy. Bude doplnené po vyhodnotení súťaže na základe predloženej výhernej ponuky.

  - V súťaži predložená cenová ponuka je prílohou č. 3.

  - V prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty v čase vzniku nároku Zhotoviteľa, ktorý je v čase predloženia ponuky platiteľ DPH, na príslušnú časť Odplaty alebo v inom rozhodnom čase oproti sadzbe platnej v deň uzatvorenia tejto Zmluvy z dôvodu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, sa zmluvné strany osobitne dohodli, že Zhotoviteľ uplatní aktuálne platnú sadzbu dane z pridanej hodnoty.

  - Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi na realizáciu predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy zálohové platby.

- Platobné podmienky

  - Všetky platby Odplaty bude Objednávateľ uhrádzať bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa v peňažnom ústave uvedenom v záhlaví tejto Zmluvy na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom.

  - Podmienkou fakturácie a realizácie Odplaty je dodanie predmetu plnenia alebo jeho časti.  Časťou sa rozumie ucelený záznam o každej jednotke „druh“ resp. „biotop na lokalite“ podľa predloženej cenovej ponuky, vrátane fotografie resp. fotografií v zmysle podmienok uvedených v Prílohe č. 1. Fakturácia je možná maximálne jedenkrát mesačne.

  - Každá Zhotoviteľom vystavená faktúra v zmysle tejto Zmluvy je splatná v lehote maximálne 60 dní odo dňa jej fyzického doručenia Objednávateľovi.

  - Každá Zhotoviteľom vystavená faktúra v zmysle tejto Zmluvy musí obsahovať presné označenie zdaniteľného plnenia v zmysle tejto Zmluvy a všetky náležitosti vyžadované podľa tejto Zmluvy, príslušných právnych predpisov a požiadaviek programu LIFE, ktorými sú:

    - označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,

    - číslo faktúry,

    - deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,

    - u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR,

    - fakturovanú sumu v EUR,

    - označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,

    - pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa,

    - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol,

    - názov činnosti a jej časti, za ktorý je faktúra vystavená,

    - na faktúre zhotoviteľ uvedie: „Výdavok v rámci projektu „Úloha siete Natura 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike“, kód projektu: LIFE19 IPE/SK/000003, ktorý sa realizuje z finančného príspevku Európskej únie z programu LIFE, z príspevku Ministerstva životného prostredia SR a z vlastných zdrojov objednávateľa.

    - K faktúre musí byť priložený  akceptačný protokol a dodací list. Namiesto predloženia dodacieho listu je na faktúre možné uviesť „slúži ako dodací list"

Ak faktúra nebude obsahovať stanovené náležitosti alebo v nej nebudú správne uvedené údaje, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť v lehote desiatich (10) dní od jej doručenia Zhotoviteľovi s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov.  V takom prípade nová lehota splatnosti  faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. V prípade, že Objednávateľ vráti faktúru bezdôvodne, napriek tomu, že faktúra je správna a predpísané náležitosti obsahuje, lehota splatnosti sa nezastaví ani nepreruší, a pokiaľ Objednávateľ faktúru nezaplatí v pôvodnej lehote splatnosti, dostáva sa do omeškania.

  - V prípade omeškania s akoukoľvek platbou Odplaty si môže Zhotoviteľ uplatniť voči Objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,03% z fakturovanej čiastky za každý, aj začatý deň omeškania s výnimkou prípadov, kedy sa Objednávateľ dostal do omeškania bez vlastného zavinenia.

- Práva a povinnosti zmluvných strán

  - Objednávateľ sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť tak, aby mohol Zhotoviteľ riadne a včas poskytnúť plnenie podľa tejto Zmluvy.

  - V prípade, ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi  potrebnú súčinnosť, Zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením časti predmetu plnenia podľa Zmluvy, ktorá nadväzuje na poskytnutie súčinnosti alebo je závislá od poskytnutia súčinnosti Objednávateľom.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa v súlade s ust. 9.2 tejto Zmluvy o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať za následok omeškanie plnenia predmetu podľa tejto Zmluvy.

  - Zhotoviteľ je oprávnený použiť na splnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy tretie osoby za podmienky dodržania ust. 5.6 podľa tejto Zmluvy. Ak pri vykonávaní niektorej časti predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľ použije tretie osoby zodpovedá za predmet plnenia v zmysle tejto Zmluvy tak, ako keby plnenie poskytoval sám.

  - Zhotoviteľ je povinný splniť predmet plnenia podľa tejto Zmluvy a uskutočniť všetky s tým súvisiace činnosti a ich časti, na vykonanie ktorých sa zaviazal touto Zmluvou výlučne na svoje vlastné náklady.

  - Zhotoviteľ je ďalej povinný v priebehu zhotovovania  predmetu plnenia podľa tejto zmluvy poskytnúť Objednávateľovi na požiadanie informácie o stave jeho rozpracovanosti,

  - Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:

- Poskytovateľ a ním poverené osoby,

- Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,

- Najvyšší kontrolný úrad SR,

- Úrad vládneho auditu,

- Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

  - Zhotoviteľ, ak má v záujme zadať časť predmetu zmluvy subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto Zmluvy predložiť zoznam subdodávateľov a uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov zadefinovaných pri podpise tejto Zmluvy sa stane prílohou č. 4 tejto Zmluvy.

  - Zhotoviteľ, ak bude mať záujem zadať určitú časť predmetu zmluvy ďalšiemu subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v zozname subdodávateľov pri podpise tejto Zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť subdodávateľa, uvedeného v zozname subdodávateľov pri podpise Zmluvy, počas plnenia predmetu tejto Zmluvy, môže tak urobiť až po odsúhlasení Objednávateľom. Zmenu alebo doplnenie subdodávateľa spolu s údajmi o novom subdodávateľovi v rozsahu podľa bodu 5.9. tejto zmluvy oznámi Objednávateľovi najneskôr 5 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny. Doplnenie subdodávateľa, resp. zmena subdodávateľa sa po odsúhlasení Objednávateľom zapíše do zoznamu subdodávateľov, ktorý je prílohou č. 4 tejto Zmluvy.

  - Zhotoviteľ je tiež povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o existujúcich subdodávateľoch. Takáto zmena sa bezodkladne zapíše do zoznamu subdodávateľov, ktorý je prílohou č. 4 tejto Zmluvy.

- Zodpovednosť za kvalitu a vady

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať plnenie podľa tejto Zmluvy v požadovanom rozsahu a kvalite prostredníctvom garantov v súlade s prílohou č. 1 tejto Zmluvy a prílohou č. 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ si je osobitne vedomý skutočnosti, že v prípade zmeny garanta počas trvania tejto Zmluvy, je povinný zabezpečiť doplnenie garanta, ktorý spĺňa požiadavky Objednávateľa v súlade s prílohou č. 5 tejto Zmluvy

  - Zhotoviteľ je povinný bezplatne a bez zbytočného odkladu odstrániť chyby a nedostatky diela alebo jeho časti zistené v čase zhotovovania diela v súlade s Prílohou 3.

- Trvanie Zmluvy

  - Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 30. 6. 2024.

  - Táto Zmluva zaniká:

- uplynutím času dojednaného v tomto článku v tejto Zmluve;

- dohodou zmluvných strán; alebo

- odstúpením od tejto Zmluvy.

  - Každá zo zmluvných strán má právo odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak druhá zmluvná strana podstatne porušila ustanovenia tejto Zmluvy a/alebo zároveň napriek dvom písomným upozorneniam doručeným porušujúcej zmluvnej strane, medzi doručením ktorých uplynie najmenej 15 dní, k náprave nedôjde ani do 15 dní odo dňa doručenia druhého písomného upozornenia. V obidvoch písomných upozorneniach podľa  predchádzajúcej vety je potrebné skutkovo vymedziť konanie, resp. nekonanie porušujúcej zmluvnej strany, ktoré zakladá podstatné porušenie tejto Zmluvy tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným konaním, spolu s uvedením konkrétneho spôsobu, akým konaním, resp. nekonaním porušujúcej zmluvnej strany má dôjsť k náprave.

  - Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje skutočnosť v nej výslovne uvedená a tiež skutočnosť, ak strana porušujúca túto Zmluvu vedela v čase jej uzavretia alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel tejto Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola táto Zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy.

  - Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté žiadne práva na zmluvnú pokutu, náhradu škody a tie ustanovenia Zmluvy, o ktorých Zmluva určuje, že ostávajú v platnosti po zániku tejto Zmluvy alebo z povahy ktorých vyplýva, že majú ostať zachované aj po zániku tejto Zmluvy.

  - V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy zostáva zachovaný nárok Zhotoviteľa na vyplatenie Odplaty za už odovzdanú a splnenú predmet plnenia podľa tejto  Zmluvy, prípadne jeho  ucelenú časť. Objednávateľ má právo ponechať si už odovzdaný predmet plnenia podľa tejto  Zmluvy, prípadne  jeho ucelenú časť.

- Zmluvné pokuty

  - V prípade, ak Objednávateľ podstatne poruší ustanovenia tejto Zmluvy a Zhotoviteľ pre toto porušenie  odstúpi od tejto Zmluvy, je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa 20% rozdielu medzi dohodnutou výškou Odplaty a už vyplatenou časťou Odplaty.

  - Objednávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, na ktorú vznikol Zhotoviteľovi nárok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od Zhotoviteľa na jej zaplatenie Objednávateľovi.

  - Nárok Zhotoviteľa na náhradu škody nie je dotknutý vznikom nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy a Zhotoviteľ má právo domáhať sa popri nároku na zmluvnú pokutu aj náhrady škody v celej jej výške, pričom náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená. Zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.

  - V prípade, ak Zhotoviteľ podstatne poruší ustanovenia tejto Zmluvy a Objednávateľ pre toto porušenie odstúpi od Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa 20% rozdielu medzi dohodnutou výškou Odplaty a už vyplatenou časťou Odplaty.

  - Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, na ktorú vznikol Objednávateľovi  nárok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.

  - V prípade, ak Zhotoviteľ podstatne poruší ustanovenie uvedené v bode 2.2 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela za každý začatý mesiac omeškania.

  - Nárok Objednávateľa na náhradu škody nie je dotknutý vznikom nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy a Objednávateľ má právo domáhať sa popri nároku na zmluvnú pokutu aj náhrady škody v celej  jej výške, pričom náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená. Zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.

  - Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sú dojednané vo výške primeranej hodnoty a významu zabezpečovaných povinností.

  - Ustanovenia tohto článku tejto Zmluvy ostávajú v platnosti aj po ukončení alebo zániku platnosti tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.

  - Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

- Požiadavka písomnej formy, doručovanie a oznámenia

  - Všetky právne úkony smerujúce k zmene alebo zrušeniu tejto Zmluvy vyžadujú pre svoju platnosť písomnú formu, okrem prípadov, ak je v Zmluve výslovne uvedené inak. Faxová ani e-mailová korešpondencia sa nepovažuje za písomný dokument.

  - Akékoľvek písomné oznámenie, výzva, požiadavka alebo súhlas, ktorý sa bude vyžadovať alebo ktorý bude povolený na základe tejto Zmluvy, sa bude pokladať za doručený alebo vykonaný, ak bol osobne doručený druhej zmluvnej strane alebo ak bol poslaný doporučeným listom na adresu danej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na poslednú druhej zmluvnej strane písomne oznámenú adresu na doručovanie (ktorá môže byť len na území Slovenskej republiky), ak si zmluvné strany osobitne nedohodli iný spôsob komunikácie (napr. e-mailom), v takom prípade sa bude doručenie považovať za vykonané siedmy deň po odoslaní doporučeného listu.

  - Zmluvné strany sa zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa tejto Zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, e-mailovej adresy určenej na komunikáciu, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

- Záverečné ustanovenia

  - Odkazy kdekoľvek v Zmluve na Objednávateľa alebo Zhotoviteľa sa budú vzťahovať aj na ich vlastných zamestnancov, zástupcov a nástupcov (či už zo zákona alebo z iného dôvodu), ako aj na zmluvných partnerov, ktorých Objednávateľ alebo Zhotoviteľ použijú na plnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy.

  - Za preukázanie určitej skutočnosti zmluvnou stranou sa považuje, ak takúto skutočnosť druhá zmluvná strana uzná, alebo ak takáto skutočnosť bude vyplývať z právoplatného súdneho rozhodnutia.

  - Všetky vzťahy z tejto Zmluvy, ako aj s touto Zmluvou súvisiace (vrátane otázky platnosti tejto Zmluvy, výkladu tejto Zmluvy, ako aj zániku alebo zrušenia tejto Zmluvy) sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, sú v právomoci vecne a miestne príslušných súdov Slovenskej republiky.

  - Vzťahy zmluvných strán založené touto Zmluvou, ak ich táto Zmluva výslovne neupravuje sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

  - Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy musia byť  v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia mať písomnú formu a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

  - Ak by niektoré ustanovenia tejto Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí tejto Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení tejto Zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu tejto Zmluvy.

  - Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú tieto jej prílohy:

Príloha č. 1	Podrobná špecifikácia predmetu zákazky (Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky)

Príloha č. 2	Podrobná informácia o druhoch, biotopoch a lokalitách

Príloha č. 3	Cenová ponuka

Príloha č. 4	Zoznam subdodávateľov

  - Táto Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia spolu s prílohami, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť a  zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

  - Táto zmluva je uzatvorená a účinná dňom jej neskoršieho podpisu zmluvných strán.

  - Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

za Objednávateľa

podpis:			.......................................

meno:	......................................

funkcia:	......................................

dátum: 	.............……………...........

za Zhotoviteľa

podpis:			.......................................

meno:	......................................

funkcia:	......................................

dátum: 			.............……………...........